## Сводка
АП-Риал: ТЗ, доказательства и реальный остаток
Срез 01.08.2026. Клиенту ничего не отправлялось; сайты в рамках этого аудита не изменялись.
Формы | Значение | Ключевой вывод
Всего доменов в перечне | 35 | Нельзя утверждать, что всё выполнено. На 30 включённых доменах интерфейс проверен desktop/mobile, но только mchs-spb.ru имеет полный непрерывный набор доказательств текущей доставки обеих форм. Для остальных 29 нужна свежая валидная доставка и устранение выявленных ошибок.
Включено в унификацию | 30
Полностью готово среди включённых | 1
Частично среди включённых | 29
Исключено из форм | 5
Блокировано | 1 | Почему прошлый итоговый отчёт был неточным
Домены с pageErrors, включая lic-k.ru | 11 | QA 31.07 считал успешным само открытие форм, автоматически не проваливал pageErrors, запускался с тестовым query-параметром и не отправлял валидные письма (actual_mail_requested=false). Поэтому «60/60 views» не равно «обе формы работают и письма доходят».
Перенос | Значение
Прямо поручено доменов | 35
Поручено и перенесено | 29
Поручено, но заблокировано | 5 | Следующее действие после одобрения владельца
Поручено, конфликт scope | 1 | Работать пачками по техническим семействам. После публикации: remote readback, чистый URL, зрительный desktop/mobile QA, invalid-тест, две реальные заявки, поиск писем, проверка From/Reply-To, DNS/TLS и обновление матрицы. Клиенту не отвечать без отдельного разрешения.
Перенесено без найденного поручения | 1

## ТЗ форм
Действующее ТЗ по формам
Поздние прямые указания имеют приоритет. Email в форме вопроса отменён; действующая форма вопроса требует телефон, а не email.
ID | Раздел | Действующее требование | Критерий приёмки | Источник | Приоритет | Версия
FRM-001 | Состав | На каждом включённом домене две формы: ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК и ЗАДАТЬ ВОПРОС. | Обе формы доступны обычным кликом на desktop и mobile. | Gmail 19f76757e8d2018e; поздние замечания 19–30.07 | Критично | Действует
FRM-002 | Названия | Заголовки только в верхнем регистре и без синонимов: ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК; ЗАДАТЬ ВОПРОС. | Нет CTA «Оставить заявку», «Бесплатная консультация», «Расчёт стоимости» и аналогов вместо требуемых. | Заявки на сайт-какие они.docx | Критично | Действует
FRM-003 | Callback | Имя необязательно; телефон обязателен; email и выбор типа лица отсутствуют; простая капча обязательна. | Поля и required-атрибуты соответствуют; invalid phone/captcha блокируются. | Поздние указания по NOUSRO/DPOMUC и общая унификация | Критично | Действует
FRM-004 | Question | Имя необязательно; телефон обязателен; вопрос необязателен; email отсутствует; простая капча обязательна. | Форма отправляется без email, но не без телефона/капчи. | Поздняя переписка 22–30.07 | Критично | Действует; отменяет ранний email
FRM-005 | Телефон | Принимать обычные пользовательские форматы без непонятной строгой маски. | Номера +7, 8, со скобками/пробелами проходят разумную нормализацию. | APREAL-NN: Gmail 19f88ec9dbdfcdf0 и последующие | Высоко | Действует
FRM-006 | Капча | Простая капча на обеих формах; не перекрывает поля; реально блокирует неверный ответ. | Неверная капча не вызывает mail и не показывает успех. | Gmail 19f76757e8d2018e; APREAL.SPB замечания | Критично | Действует
FRM-007 | Согласие | Точный текст: Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку персональных данных на условиях Политики обработки персональных данных. | Текст совпадает посимвольно по смысловой части; ссылка политики активна. | Заявки на сайт-какие они.docx | Критично | Действует
FRM-008 | Политика | Ссылка «Политики обработки» ведёт на https://www.apreal.ru/konfedencialnost.html. | HTTP-переход работает в новой вкладке или штатном режиме сайта. | Gmail 19f76757e8d2018e | Высоко | Действует
FRM-009 | Галочка | Заранее установленную галочку согласия убрать; отдельная галочка не требуется. | В форме нет prechecked checkbox, препятствующего или имитирующего согласие. | Повторные замечания клиента по NOUSRO-SPB и портфелю | Высоко | Действует
FRM-010 | Успех | Точный текст: Спасибо за Ваше сообщение. Оно успешно отправлено. | Текст появляется только после реальной успешной передачи письма. | Gmail 19f76757e8d2018e | Критично | Действует
FRM-011 | UX результата | Не открывать пустую страницу/404, не зависать, не молча очищать поля; результат скрыт до отправки. | Пользователь остаётся в контексте страницы и получает однозначный результат. | FSTE, LFSB, DPOMUC, NOUSRO-SPB замечания | Критично | Действует
FRM-012 | Закрытие | Хорошо видимый крестик справа сверху закрывает модальное окно. | Крестик видим, доступен и работает на desktop/mobile. | Gmail 19f76757e8d2018e; NOUSRO-SPB замечания | Высоко | Действует
FRM-013 | Доставка | Обе валидные заявки реально приходят в ожидаемый ящик сайта или действующий маршрут переадресации. | Найдены два письма с тестовыми маркерами; сохранены message ID и время. | Исходная таблица проблем и вся последующая переписка | Критично | Действует
FRM-014 | Отправитель | Письмо отправляется с доменной идентичностью и корректным Reply-To, а не выглядит как техническое письмо Beget. | Проверены From, Reply-To, тема и тело обоих писем. | SHOPAP замечания 22–24.07 | Критично | Действует
FRM-015 | Mobile | Плавающая/мобильная кнопка «Перезвонить» использует тот же рабочий сценарий; чат и меню не перекрывают форму. | Обычный touch/click открывает форму, поля и кнопки доступны. | APREAL, MEDLIC, OTXODI замечания | Критично | Действует
FRM-016 | Семейство | Общая правка закрывается только после проверки всех доменов того же шаблона/обработчика. | Матрица семейства не содержит непроверенных sibling-доменов. | Обобщённое требование из повторяющихся замечаний | Критично | Действует
FRM-017 | Публикация | После deploy прочитать удалённые файлы обратно и зафиксировать версию/хеш. | Есть deploy evidence, remote readback и соответствие тестируемой версии. | Локальный workflow и анализ deploy JSON | Критично | Действует
FRM-018 | Визуальный QA | Каждую frontend-правку зрительно сравнить с утверждённым эталоном на desktop и mobile. | Сохранены скриншоты до/после; проверены размеры, отступы, поля, капча, крестик, чат. | Прямое указание владельца проекта | Критично | Действует
FRM-019 | Чистый URL | Приёмка выполняется на canonical URL без тестового query-параметра и без игнорирования TLS. | Чистый URL, очищенный cache, валидный TLS; нет зависимости от ?full_acceptance=... | Анализ QA 31.07 | Высоко | Добавлено по аудиту
FRM-020 | Коммуникация | До отдельного разрешения владельца клиенту ничего не отправлять. | Отчёт сначала проходит внутреннее сравнение с ТЗ и подтверждение владельца. | Прямое указание владельца проекта | Критично | Действует

## Матрица форм
Матрица 35 доменов: формы
Статус «ГОТОВО» разрешён только при доказанной текущей доставке обеих форм. Номера 13 и 14 отсутствуют в исходном документе клиента.
№ | Домен | Scope | Семейство | Исходная проблема | Старая приёмка | Свежий UI QA | Invalid QA | Valid delivery | Ошибки страницы/DNS | Доказательство | Статус | Реально осталось | Gmail/источники
1 | apreal.ru | Включён | CF7 | Mobile «Перезвонить» вёл на 404; позже поля, названия, капча и layout | Старое «Всё ОК» 24.07; позже общий портфель снова открыт | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Свежего CF7 server-side invalid-теста нет | Свежая пара писем не доказана | objectManager ×2; console 404×3 | QA 31.07; Gmail 19f929459b39be8a | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; CF7 invalid/valid; чистый URL; устранить page error | 19f76757e8d2018e; 19f83eda6be441dc; 19f929459b39be8a
2 | docp.ru | Включён | Стандартный | Опечатка «Врем звонка» | Клиент: «Все ОК», Gmail 19f949ab9987ba33 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Старые callback/question; после deploy не повторены | myPlacemarkWithContent ×2 | QA 31.07; старые mail-evidence | ЧАСТИЧНО | Повторить обе доставки после общей публикации; устранить page error | 19f76757e8d2018e; 19f9364d5055062a
3 | mca24.ru | Включён | mail.php | Форма не работала; позже неверные поля вопроса | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | Нет pageErrors | Custom invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки и проверка письма | 19f76757e8d2018e; 19f7a48fddfacc95
4 | fsa-lab.ru | Включён | mail.php | Изначально «ОК», затем портфельная унификация | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | M_Modal null ×2 | Custom invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; устранить page error | 19f76757e8d2018e
5 | elecktro.ru | Включён | Стандартный | Изначально «ОК», затем обязательная унификация CTA/полей | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Нет pageErrors | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две свежие валидные доставки | 19f76757e8d2018e; 19f7b96a68de655a
6 | rectavr.ru | Исключён | Исключение | Формы не нужны | Прямое исключение клиента | 31.07 desktop/mobile: сайт 200, стандартных форм нет | Не применяется | Не применяется | Нет pageErrors | QA 31.07 | ИСКЛЮЧЕНО | Не добавлять формы при массовых изменениях | 19f76757e8d2018e
7 | med-license.ru | Включён | mail.php | Ложный успех, письма не доходили | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | Нет pageErrors | Custom invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; проверить From/Reply-To | 19f76757e8d2018e; 19f84a42fe361003
8 | mhsl.ru | Включён | mail.php | Ложный успех, письма не доходили | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | Нет pageErrors | Custom invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две свежие валидные доставки | 19f76757e8d2018e; 19f84a7d318026f5
9 | fste.ru | Включён | Стандартный | После отправки уводило на пустую страницу | Старые HTTP cb/question 20.07 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Valid доказательство до последней правки | Нет pageErrors | QA 31.07; старый HTTP | ЧАСТИЧНО | Повторить доставку обеих форм | 19f76757e8d2018e; 19f84b7b5fc9daf0
10 | otxodi.ru | Включён | Стандартный | Позже CTA, форма, обычный click и пересечение с чатом | Клиент: «Все ОК», Gmail 19f946df58027438 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | HTTP cb/question 24.07; получение не доказано | Нет pageErrors | QA 31.07; старый HTTP | ЧАСТИЧНО | Подтвердить получение обеих текущих заявок | 19f85f87b29fb5f5; 19f935839b9d04c9
11 | lfsb.ru | Включён | Стандартный | После отправки уводило на пустую страницу | Клиент: «Все ОК», Gmail 19f93f6222b8b5fc | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | HTTP cb/question 24.07; получение не доказано | Console 404×2 | QA 31.07; старый HTTP | ЧАСТИЧНО | Подтвердить обе доставки; разобрать 404 | 19f85fde5bf0b12f; 19f935839b9d04c9
12 | apreal.spb.ru | Включён | Стандартный | Капча перекрывала текст; позже доставка и callback layout | Клиент: «Все ОК» 24.07 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Старые E2E/HTTP; question не после финального callback | Нет pageErrors | QA 31.07; client acceptance | ЧАСТИЧНО | Свежая пара валидных доставок | 19f88c0521ec6e9b; 19f90007765f9ed6; 19f929459b39be8a
15 | minkult78.ru | Включён | Стандартный | Изначально «ОК», затем портфельная унификация | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Console 404×26 | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; разобрать 404 | 19f76757e8d2018e
16 | medlic.spb.ru | Включён | Стандартный | Форм не было; позже поля, chat overlap, mailbox/forwarding | Нет явной приёмки форм после 29.07 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | HTTP 29.07 до финальной route-записи | bootComponents ×2 | QA 31.07; route record 29.07 | ЧАСТИЧНО | Две доставки после финального маршрута; устранить page error | 19f9a005ec1821e7; 19fadcf91905b5e6
17 | medtex78.ru | Включён | Стандартный | Неверные CTA, ложный успех, письма не доходили | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Console 404×26 | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; разобрать 404 | 19f76757e8d2018e
18 | mchs-spb.ru | Включён | Стандартный | Неверные CTA, ложный успех, mail routing | Доставка обеих форм подтверждена 24.07 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Обе формы получены 24.07; HTTP success 29.07 | Нет pageErrors; MX/SPF/DKIM 31.07 OK | Mail evidence + QA + DNS | ГОТОВО | Обязательного остатка нет, пока реализация не меняется | 19f935839b9d04c9; 19f946df58027438
19 | mchs78.ru | Включён | Стандартный | Неверные CTA, ложный успех, письма не доходили | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | M/validator ×4; console 404×2 | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; устранить JS errors | 19f76757e8d2018e
20 | fstek.spb.ru | Исключён | Исключение | Формы не нужны | Прямое исключение клиента | 31.07 desktop/mobile: сайт 200, стандартных форм нет | Не применяется | Не применяется | Нет pageErrors | QA 31.07 | ИСКЛЮЧЕНО | Не добавлять формы при массовых изменениях | 19f76757e8d2018e
21 | license39.ru | Включён | Стандартный | Callback не доходил; второе CTA вело на 404 | Клиент: «Все ОК» 24.07 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Callback получен 24.07; question не свежий | Console 404×6 | QA 31.07; mail evidence | ЧАСТИЧНО | Свежая question и повтор callback; разобрать 404 | 19f88d9b1e7d12ec; 19f90041e137ee00; 19f929459b39be8a
22 | medtex39.ru | Включён | Стандартный | Сайт/формы были сломаны или отсутствовали | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Console 404×1 | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две свежие валидные доставки; разобрать 404 | 19f76757e8d2018e
23 | 39mchs.ru | Включён | Стандартный | Неверные CTA, ложный успех, письма не доходили | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Console 404×46 | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; разобрать 404 | 19f76757e8d2018e
24 | apreal36.ru | Включён | mail.php | Ложный успех, письма не доходили | Клиент: «Все ОК» 24.07; позже общий портфель открыт | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | jQuery is not defined ×2 | Custom invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; устранить page error | 19f88e0d74b8928e; 19f900a3dcd6aa12
25 | lic-k.ru | Исключён | Исключение | Формы не нужны | Прямое исключение клиента | 31.07 desktop/mobile: стандартных форм нет | Не применяется | Не применяется | Unexpected token ')' ×2; console 404×2 | QA 31.07 | ЧАСТИЧНО | Формы не добавлять; JS/404 исправить как отдельный дефект | 19f76757e8d2018e
26 | apreal-nn.ru | Включён | Стандартный | Непонятная маска телефона; письма не доходили | Клиент: «Все ОК» 24.07; позже общий портфель открыт | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Callback получен 24.07; question не после общей публикации | Console 404×12 | QA 31.07; mail evidence | ЧАСТИЧНО | Свежая question и повтор callback; разобрать 404 | 19f88ec9dbdfcdf0; 19f900cb24eb192c; 19f929459b39be8a
27 | apreal-volgograd.ru | Включён | Стандартный | Форм не было | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Mixed-content ×2 | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две валидные доставки; убрать mixed-content | 19f76757e8d2018e
28 | apreal-samara.ru | Исключён | Исключение | Формы не нужны; сайт заражён/заблокирован | Прямое исключение клиента | 31.07: оба viewport не открылись | Не применяется | Не применяется | ERR_NAME_NOT_RESOLVED | QA 31.07 | БЛОКИРОВАНО | Отдельное решение по восстановлению/DNS; формы не добавлять | 19f76757e8d2018e
29 | apreal72.ru | Включён | Стандартный | Сайт был припаркован; формы не доставляли письма | Клиент: «Все ОК» 23.07; позже общий портфель открыт | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Только старый callback HTTP 20.07 | Console 404×4 | QA 31.07; старый HTTP | ЧАСТИЧНО | Две свежие валидные доставки; разобрать 404 | 19f8913e3dde5886
30 | nousro.ru | Включён | Стандартный | Убрать тип лица/компании и email; оставить телефон | Клиент: «Все ОК» 23.07; позже общий портфель открыт | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Vue/offsetWidth ×4; console ×4 | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две доставки; устранить JS errors | 19f8936c6a649175; 19f89dd6877a63f3
31 | dpomuc.ru | Включён | Стандартный | Бесконечный spinner; email не нужен | Явной финальной приёмки нет | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Нет pageErrors | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две свежие валидные доставки | 19f76757e8d2018e
32 | nousro-spb.ru | Включён | CF7 | Поля молча очищались; layout, крестик, галочка | Клиент: «Все ОК» 23.07; позже новые замечания | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Свежего CF7 server-side invalid-теста нет | Свежая пара писем не доказана | parentNode null ×2 | QA 31.07 | ЧАСТИЧНО | CF7 invalid/valid; обе доставки; устранить page error | 19f8945e74138f0f; 19f89d967a7ba246; 19f8de7a687ed657
33 | ed-kgd.ru | Включён | Стандартный | Изначально «ОК», затем портфельная унификация | Клиент: «Все ОК» 23.07; позже общий портфель открыт | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Нет pageErrors | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две свежие валидные доставки | 19f89dff00f5faf5
34 | muc-vrn.ru | Включён | Стандартный | Изначально «ОК»; затем desktop/mobile controls | Клиент: «Спасибо!!» после прежнего исправления | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | Три типа pageErrors, всего ×6 | Standard invalid JSON | ЧАСТИЧНО | Две доставки; устранить page errors | 19f894bb77b5a48e; 19f89a7f553789d6
35 | ed-krd.ru | Исключён | Исключение | Формы не нужны | Прямое исключение клиента | 31.07 desktop/mobile: сайт 200, стандартных форм нет | Не применяется | Не применяется | Нет pageErrors | QA 31.07 | ИСКЛЮЧЕНО | Не добавлять формы при массовых изменениях | 19f76757e8d2018e
36 | nousro-nn.ru | Включён | Стандартный | Убрать email; оставить телефон | Клиент: «Все ОК» 24.07; позже общий портфель открыт | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Receipt 24.07 относится к старому файлу | Vue/offsetWidth ×4; console ×4 | QA 31.07; old receipt | ЧАСТИЧНО | Две свежие доставки; устранить JS errors | 19f901b89f3bd18c; 19f929459b39be8a
37 | shopap.ru | Включён | Стандартный | Письмо выглядело от Beget; позже phone+question+captcha | Клиент: «Все ОК» 24.07; позже общий портфель открыт | 31.07 desktop/mobile: формы видны | Invalid блокируется | Есть отдельные старые HTTP/receipt; нет свежей пары | Нет pageErrors | QA 31.07; old mail evidence | ЧАСТИЧНО | Свежая пара доставок; проверить From/Reply-To | 19f891d2bdc8ae00; 19f901f92d897c47; 19f929459b39be8a

## Перенос
Матрица переноса на Beget
Первичный объём: 35 прямо порученных доменов. Доказано 29 переносов; 5 заблокированы; 1 имеет конфликт scope. 39mchs.ru перенесён, но источник поручения не найден.
№ | Домен | Категория | Основание scope | Историческое доказательство | Фактический статус | Реально осталось | Статус | Источник
1 | 91web.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан исторически; свежий live QA отсутствует | Свежий HTTP/TLS/DNS/mail QA | НУЖЕН QA | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
2 | apreal-nn.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
3 | apreal-volgograd.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
4 | apreal.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
5 | apreal36.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
6 | apreal72.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
7 | docp.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
8 | elecktro.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
9 | fsa-lab.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
10 | fste.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
11 | lfsb.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
12 | mca24.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
13 | med-license.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
14 | mhsl.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
15 | moopb.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан исторически; свежий live QA отсутствует | Свежий HTTP/TLS/DNS/mail QA | НУЖЕН QA | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
16 | otxodi.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
17 | rectavr.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
18 | shopap.ru | Поручен — перенесён | Первый список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
19 | apreal.spb.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
20 | fstek.spb.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
21 | medlic.spb.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
22 | electro-reg.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан исторически; свежий live QA отсутствует | Свежий HTTP/TLS/DNS/mail QA | НУЖЕН QA | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
23 | license39.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
24 | mchs78.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
25 | medtex39.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
26 | medtex78.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
27 | minkult78.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
28 | othodi-spb.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан исторически; свежий live QA отсутствует | Свежий HTTP/TLS/DNS/mail QA | НУЖЕН QA | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
29 | mchs-spb.ru | Поручен — перенесён | Второй список клиента | Включён в отчёт переноса 16.07; 29 прямо порученных переносов | Перенос доказан; домен также присутствует в свежем form/site QA | Сохранить current evidence и не смешивать с доставкой форм | ПЕРЕНЕСЁН | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a; отчёт 16.07
30 | dpocenter.ru | Поручен — заблокирован | Первый список клиента | Не завершён: отсутствовал достаточный источник/доступ | Перенос не доказан | Получить источник/доступ и выполнить полный перенос | БЛОКИРОВАНО | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
31 | feo-edem.ru | Поручен — заблокирован | Первый список клиента | Не завершён: отсутствовал достаточный источник/доступ | Перенос не доказан | Получить источник/доступ и выполнить полный перенос | БЛОКИРОВАНО | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
32 | linkedin.com.moopb.ru | Поручен — заблокирован | Первый список клиента | Не завершён: отсутствовал достаточный источник/доступ | Перенос не доказан | Уточнить технический объект и источник; выполнить или формально исключить | БЛОКИРОВАНО | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
33 | mchs-vrn.ru | Поручен — заблокирован | Первый список клиента | Не завершён: отсутствовал достаточный источник/доступ | Перенос не доказан | Получить источник/доступ и выполнить полный перенос | БЛОКИРОВАНО | Gmail 19ec5aff809fe031; отчёт 16.07
34 | aklab-spb.ru | Поручен — заблокирован | Второй список клиента | NXDOMAIN/нет источника | Перенос не доказан | Разрешить DNS/source blocker или формально исключить | БЛОКИРОВАНО | Gmail 19ef4b2392d8a125; отчёт 16.07
35 | elektro.spb.ru | Поручен — конфликт scope | Второй список клиента | В поручении клиента есть; локально объявлен «не нужен» без найденного подтверждения | Не перенесён либо перенос не доказан | Получить решение владельца по восстановленному первичному поручению | ПРОТИВОРЕЧИЕ | Gmail 19ef4b2392d8a125/19ef4b71efc4396a
36 | 39mchs.ru | Перенесён — источник поручения не найден | Фигурирует в отчёте/счёте | Перенос выполнен и домен входит в form QA | Технически присутствует, но авторизация переноса не доказана | Зафиксировать основание объёма; не считать одним из 29 порученных | НЕЯСНЫЙ SCOPE | Отчёт 16.07; локальные документы
37 | dpomuc.ru | Уже на Beget | Список клиента | Перенос не требовался | Присутствует в текущем form QA | Ничего по переносу | УЖЕ НА BEGET | Gmail migration threads
38 | ed-crimea.ru | Уже на Beget | Список клиента | Перенос не требовался | Свежий QA в form-пакет не входил | При необходимости свежий site QA | УЖЕ НА BEGET | Gmail migration threads
39 | nousro-spb.ru | Уже на Beget | Список клиента | Перенос не требовался | Присутствует в текущем form QA | Ничего по переносу | УЖЕ НА BEGET | Gmail migration threads
40 | nousro.ru | Уже на Beget | Список клиента | Перенос не требовался | Присутствует в текущем form QA | Ничего по переносу | УЖЕ НА BEGET | Gmail migration threads
41 | nousro-nn.ru | Уже на Beget | Список клиента | Перенос не требовался | Присутствует в текущем form QA | Ничего по переносу | УЖЕ НА BEGET | Gmail migration threads
42 | muc-vrn.ru | Уже на Beget | Список клиента | Перенос не требовался | Присутствует в текущем form QA | Ничего по переносу | УЖЕ НА BEGET | Gmail migration threads
43 | ed-kgd.ru | Уже на Beget | Список клиента | Перенос не требовался | Присутствует в текущем form QA | Ничего по переносу | УЖЕ НА BEGET | Gmail migration threads
44 | apkonsalt.ru | Исключён клиентом | Прямое исключение | Не переносить | Исключение учтено | Не включать в массовые действия | ИСКЛЮЧЕНО | Gmail migration threads
45 | apreal-samara.ru | Исключён клиентом | Прямое исключение | Не переносить | Исключение учтено; сейчас DNS fail | Отдельная задача только по новому решению | ИСКЛЮЧЕНО | Gmail migration threads; QA 31.07
46 | attox.ru | Исключён клиентом | Прямое исключение | Не переносить | Исключение учтено | Не включать в массовые действия | ИСКЛЮЧЕНО | Gmail migration threads
47 | feo.taxi | Исключён клиентом | Прямое исключение | Не переносить | Исключение учтено | Не включать в массовые действия | ИСКЛЮЧЕНО | Gmail migration threads
48 | ohrana-truda.nousro.ru | Отдельное восстановление | Отдельное поручение | Восстановлено 58 файлов; 7 страниц HTTP 200 на 16.07 | Историческое доказательство есть | Свежий HTTP/TLS/visual QA, если входит в текущую приёмку | НУЖЕН QA | Gmail 19ef4b8ea62c2dee; отчёт 16.07

## Прочие задачи
Задачи вне общей матрицы форм
Эти работы учитываются отдельно и не должны использоваться для ложного закрытия form-портфеля.
ID | Объект | Тип | Фактический статус | Остаток | Статус | Источник
OTH-001 | medlic.spb.ru | SEO/индексация | Опубликовано, title/description/indexing локально проверены; status client_review | Отдельно от form acceptance; сохранить доказательство | ЧАСТИЧНО | client_tasks.json; Gmail 19f9a005ec1821e7
OTH-002 | mchs-spb.ru | Почта/MX/SPF/DKIM | Доставка обеих форм подтверждена; DNS 31.07 OK | Обязательного остатка нет без новой публикации | ГОТОВО | Gmail 19f935839b9d04c9; mail DNS 31.07
OTH-003 | apreal.ru | WordPress admin | Переданы /wp-admin/ и /wp-login.php; клиент поблагодарил 27.07 | Нет | ГОТОВО | Gmail 19f951a71f7447b5; 19f95248f170b718; 19fa20e093abee5c
OTH-004 | apreal.spb.ru | Search Console breadcrumbs | Проблема не воспроизведена; код не менялся | Новый входной сигнал, если ошибка повторится | НАБЛЮДЕНИЕ | Gmail technical thread
OTH-005 | RU-CENTER | Идентификация через Госуслуги | Внешнее действие владельца аккаунта до 01.09 | Не считать невыполненной frontend/backend правкой | ВНЕШНЕЕ ДЕЙСТВИЕ | Gmail notice
OTH-006 | apreal-samara.ru | Инфекция/блокировка/DNS | Из форм и переноса исключён; DNS не разрешается | Отдельное решение о восстановлении и доступах | БЛОКИРОВАНО | Gmail 19f76757e8d2018e; QA 31.07
OTH-007 | ohrana-truda.nousro.ru | Восстановление | 58 файлов и 7 страниц HTTP 200 на 16.07 | Свежий QA при включении в текущую приёмку | НУЖЕН QA | Gmail 19ef4b8ea62c2dee; отчёт 16.07

## QA доказательства
QA 31.07.2026 и пробелы доказательств
60/60 включённых desktop/mobile views без failures подтверждают открытие UI, но не доставку. Valid mail в итоговом прогоне не запрашивался.
№ | Домен | Scope | Семейство | UI QA | Failures | Скриншоты | Invalid path | Valid delivery | PageErrors | Ошибки/console | DNS/mail | Статус | Evidence
1 | apreal.ru | Включён | CF7 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Свежего CF7 server-side invalid-теста нет | Свежая пара писем не доказана | 2 | objectManager ×2; console 404×3 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; Gmail 19f929459b39be8a
2 | docp.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Старые callback/question; после deploy не повторены | 2 | myPlacemarkWithContent ×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; старые mail-evidence
3 | mca24.ru | Включён | mail.php | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Custom invalid JSON
4 | fsa-lab.ru | Включён | mail.php | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | 2 | M_Modal null ×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Custom invalid JSON
5 | elecktro.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
6 | rectavr.ru | Исключён | Исключение | 31.07 desktop/mobile: сайт 200, стандартных форм нет | 0 | Есть: desktop/mobile | Не применяется | Не применяется | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ИСКЛЮЧЕНО | QA 31.07
7 | med-license.ru | Включён | mail.php | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Custom invalid JSON
8 | mhsl.ru | Включён | mail.php | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Custom invalid JSON
9 | fste.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Valid доказательство до последней правки | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; старый HTTP
10 | otxodi.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | HTTP cb/question 24.07; получение не доказано | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; старый HTTP
11 | lfsb.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | HTTP cb/question 24.07; получение не доказано | 0 | Console 404×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; старый HTTP
12 | apreal.spb.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Старые E2E/HTTP; question не после финального callback | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; client acceptance
15 | minkult78.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Console 404×26 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
16 | medlic.spb.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | HTTP 29.07 до финальной route-записи | 2 | bootComponents ×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; route record 29.07
17 | medtex78.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Console 404×26 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
18 | mchs-spb.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Обе формы получены 24.07; HTTP success 29.07 | 0 | Нет pageErrors; MX/SPF/DKIM 31.07 OK | Web + MX/SPF/DKIM 31.07 OK | ГОТОВО | Mail evidence + QA + DNS
19 | mchs78.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 4 | M/validator ×4; console 404×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
20 | fstek.spb.ru | Исключён | Исключение | 31.07 desktop/mobile: сайт 200, стандартных форм нет | 0 | Есть: desktop/mobile | Не применяется | Не применяется | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ИСКЛЮЧЕНО | QA 31.07
21 | license39.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Callback получен 24.07; question не свежий | 0 | Console 404×6 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; mail evidence
22 | medtex39.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Console 404×1 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
23 | 39mchs.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Console 404×46 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
24 | apreal36.ru | Включён | mail.php | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid captcha блокируется | После deploy valid не отправлялся | 2 | jQuery is not defined ×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Custom invalid JSON
25 | lic-k.ru | Исключён | Исключение | 31.07 desktop/mobile: стандартных форм нет | 0 | Есть: desktop/mobile | Не применяется | Не применяется | 2 | Unexpected token ')' ×2; console 404×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07
26 | apreal-nn.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Callback получен 24.07; question не после общей публикации | 0 | Console 404×12 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; mail evidence
27 | apreal-volgograd.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Mixed-content ×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
28 | apreal-samara.ru | Исключён | Исключение | 31.07: оба viewport не открылись | 2 | Нет: DNS failure | Не применяется | Не применяется | 0 | ERR_NAME_NOT_RESOLVED | ERR_NAME_NOT_RESOLVED | БЛОКИРОВАНО | QA 31.07
29 | apreal72.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Только старый callback HTTP 20.07 | 0 | Console 404×4 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; старый HTTP
30 | nousro.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 4 | Vue/offsetWidth ×4; console ×4 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
31 | dpomuc.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
32 | nousro-spb.ru | Включён | CF7 | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Свежего CF7 server-side invalid-теста нет | Свежая пара писем не доказана | 2 | parentNode null ×2 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07
33 | ed-kgd.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
34 | muc-vrn.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | После deploy valid не отправлялся | 6 | Три типа pageErrors, всего ×6 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | Standard invalid JSON
35 | ed-krd.ru | Исключён | Исключение | 31.07 desktop/mobile: сайт 200, стандартных форм нет | 0 | Есть: desktop/mobile | Не применяется | Не применяется | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ИСКЛЮЧЕНО | QA 31.07
36 | nousro-nn.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Receipt 24.07 относится к старому файлу | 4 | Vue/offsetWidth ×4; console ×4 | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; old receipt
37 | shopap.ru | Включён | Стандартный | 31.07 desktop/mobile: формы видны | 0 | Есть: desktop/mobile | Invalid блокируется | Есть отдельные старые HTTP/receipt; нет свежей пары | 0 | Нет pageErrors | Web разрешается; mail DNS не свежий | ЧАСТИЧНО | QA 31.07; old mail evidence

## История
История требований, повторных замечаний и приёмки
Старая приёмка относится к версии на дату письма. Любая последующая общая публикация требует новой приёмки затронутого семейства.
Дата | Gmail/thread ID | Автор | Объект | Событие | Влияние на ТЗ/статус
2026-07-18 | 19f76757e8d2018e | Виктор Хоров | Общее ТЗ и исходная таблица 35 доменов | Две унифицированные формы; исходные проблемы и пять исключений | База ТЗ; поле email в раннем DOCX позже отменено
2026-07-19 | 19f791e9ab018b74 | Клиент | apreal.ru | Повторные визуальные замечания | Требование уточнено
2026-07-19 | 19f7a48fddfacc95 | Клиент | mca24.ru / apreal.ru | Форма и поля сделаны не по требованию | Задачи переоткрыты
2026-07-19 | 19f7b96a68de655a | Клиент | elecktro.ru | Отдельные визуальные замечания | Требование включено в унификацию
2026-07-21 | 19f83eda6be441dc | Клиент | apreal.ru | Новые замечания к заявке | Требование уточнено
2026-07-21 | 19f84a42fe361003 | Клиент | med-license.ru | Ложный успех/нет письма | Нужна реальная доставка
2026-07-21 | 19f84a7d318026f5 | Клиент | mhsl.ru | Ложный успех/нет письма | Нужна реальная доставка
2026-07-21 | 19f84b7b5fc9daf0 | Клиент | fste.ru | UX после отправки | Не уходить на пустую страницу
2026-07-21 | 19f85f87b29fb5f5 | Клиент | otxodi.ru | CTA/форма/визуальные замечания | Задача уточнена
2026-07-21 | 19f85fde5bf0b12f | Клиент | lfsb.ru | UX после отправки | Не уходить на пустую страницу
2026-07-22 | 19f88c0521ec6e9b | Клиент | apreal.spb.ru | Captcha/layout | Исправление требовалось повторно
2026-07-22 | 19f88d9b1e7d12ec | Клиент | license39.ru | Доставка и 404 | Требовалось исправление обеих форм
2026-07-22 | 19f88e0d74b8928e | Клиент | apreal36.ru | Ложный успех/нет письма | Нужна реальная доставка
2026-07-22 | 19f88ec9dbdfcdf0 | Клиент | apreal-nn.ru | Маска телефона и доставка | Смягчить ввод; проверить письмо
2026-07-22 | 19f8913e3dde5886 | Клиент | apreal72.ru | Сайт и формы | Требовалось восстановление и доставка
2026-07-22 | 19f891d2bdc8ae00 | Клиент | shopap.ru | Отправитель Beget | Нужна доменная идентичность
2026-07-22 | 19f8936c6a649175 | Клиент | nousro.ru | Убрать тип лица и email | Поздняя версия полей
2026-07-22 | 19f8945e74138f0f | Клиент | nousro-spb.ru | Нет результата отправки | Нужен честный success/failure
2026-07-22 | 19f894bb77b5a48e | Клиент | muc-vrn.ru | Визуальные/поведенческие замечания | Требование уточнено
2026-07-23 | 19f90007765f9ed6 | Клиент | apreal.spb.ru | «Никак не исправлено» | Предыдущее закрытие признано ложным
2026-07-23 | 19f90041e137ee00 | Клиент | license39.ru | Повторное замечание | Задача снова открыта
2026-07-23 | 19f900a3dcd6aa12 | Клиент | apreal36.ru | Повторное замечание | Задача снова открыта
2026-07-23 | 19f900cb24eb192c | Клиент | apreal-nn.ru | Повторное замечание | Задача снова открыта
2026-07-23 | 19f901b89f3bd18c | Клиент | nousro-nn.ru | Убрать email/исправить форму | Поздняя версия полей
2026-07-23 | 19f901f92d897c47 | Клиент | shopap.ru | Дополнительные поля/поведение | Требование уточнено
2026-07-24 | 19f929459b39be8a | Клиент | Несколько сайтов | Новые вложения после промежуточного отчёта | Старые закрытия не финальны
2026-07-24 | 19f93f6222b8b5fc | Клиент | lfsb.ru | «Все ОК» | Историческая приёмка
2026-07-24 | 19f946df58027438 | Клиент | otxodi.ru / mchs-spb.ru | «Все ОК» и mail evidence | Историческая приёмка; MCHS-SPB подтверждён
2026-07-24 | 19f9364d5055062a | Клиент | docp.ru | Повторные замечания; позже «Все ОК» | Историческая приёмка
2026-07-27 | 19fa20e093abee5c | Клиент | apreal.ru admin | Благодарность после передачи URL входа | Задача закрыта
2026-07-29 | 19fadcf91905b5e6 | Клиент | medlic.spb.ru | Новые замечания к формам | Form-задача не принята
2026-07-30 | 19fb3e6002599f23 | Клиент | Весь портфель | Незавершённые работы, повторяющиеся ошибки, сделано на одном сайте вместо семейства | Общий form-портфель переоткрыт; сообщение восстановлено по браузерному скриншоту
2026-07-31 | локальный QA | Система | 35 доменов / 70 viewport | UI открывается; valid mail намеренно не отправлялся; pageErrors не считались failure | Доказана только часть Definition of Done

## Источники
Реестр источников аудита
60 Gmail-цепочек, 55 DOCX-вложений и ключевые локальные артефакты. Пароли, raw MIME и персональные секреты намеренно не включены.
№ | Тип | Дата | Message/File ID | Thread ID | Тема/файл/назначение | Примечание | Размер/статус
1 | Gmail thread |  | 19e4aba813f47eb3 | 19e4aba813f47eb3 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
2 | Gmail thread |  | 19ec5adc17b24f12 | 19ec5adc17b24f12 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
3 | Gmail thread |  | 19ef4b71efc4396a | 19ef4b71efc4396a | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
4 | Gmail thread |  | 19ef4b8ea62c2dee | 19ef4b8ea62c2dee | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
5 | Gmail thread |  | 19f12b845ee6da36 | 19f12b845ee6da36 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
6 | Gmail thread |  | 19f2654d2533bc2d | 19f2654d2533bc2d | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
7 | Gmail thread |  | 19f265549d4fe49a | 19f265549d4fe49a | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
8 | Gmail thread |  | 19f2655ab1e26207 | 19f2655ab1e26207 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
9 | Gmail thread |  | 19f2b9dc17ae2cd2 | 19f2b9dc17ae2cd2 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
10 | Gmail thread |  | 19f2b9e047a13876 | 19f2b9e047a13876 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
11 | Gmail thread |  | 19f2b9e20f83cd2b | 19f2b9e20f83cd2b | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
12 | Gmail thread |  | 19f2b9e71d5d781b | 19f2b9e71d5d781b | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
13 | Gmail thread |  | 19f2b9ebf6b17753 | 19f2b9ebf6b17753 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
14 | Gmail thread |  | 19f2ba58508c7051 | 19f2ba58508c7051 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
15 | Gmail thread |  | 19f2ba5bf07ccc39 | 19f2ba5bf07ccc39 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
16 | Gmail thread |  | 19f2ba616a4fb994 | 19f2ba616a4fb994 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
17 | Gmail thread |  | 19f36c6ae5ac67d7 | 19f36c6ae5ac67d7 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
18 | Gmail thread |  | 19f40493eecb4264 | 19f40493eecb4264 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
19 | Gmail thread |  | 19f641b70c935d0b | 19f641b70c935d0b | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
20 | Gmail thread |  | 19f66bc87984bd44 | 19f66bc87984bd44 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
21 | Gmail thread |  | 19f699eac66e74e2 | 19f699eac66e74e2 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
22 | Gmail thread |  | 19f76757e8d2018e | 19f76757e8d2018e | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
23 | Gmail thread |  | 19f7b96a68de655a | 19f7b96a68de655a | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
24 | Gmail thread |  | 19f7edaf4249dbf9 | 19f7edaf4249dbf9 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
25 | Gmail thread |  | 19f80d7307f97d75 | 19f80d7307f97d75 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
26 | Gmail thread |  | 19f8393c25b2044c | 19f8393c25b2044c | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
27 | Gmail thread |  | 19f83eda6be441dc | 19f83eda6be441dc | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
28 | Gmail thread |  | 19f84b7b5fc9daf0 | 19f84b7b5fc9daf0 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
29 | Gmail thread |  | 19f84a42fe361003 | 19f84a42fe361003 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
30 | Gmail thread |  | 19f84a7d318026f5 | 19f84a7d318026f5 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
31 | Gmail thread |  | 19f85f87b29fb5f5 | 19f85f87b29fb5f5 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
32 | Gmail thread |  | 19f85fde5bf0b12f | 19f85fde5bf0b12f | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
33 | Gmail thread |  | 19f885e4dacde194 | 19f885e4dacde194 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
34 | Gmail thread |  | 19f89a7f553789d6 | 19f89a7f553789d6 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
35 | Gmail thread |  | 19f885ccad59dafc | 19f885ccad59dafc | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
36 | Gmail thread |  | 19f88c0521ec6e9b | 19f88c0521ec6e9b | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
37 | Gmail thread |  | 19f88d9b1e7d12ec | 19f88d9b1e7d12ec | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
38 | Gmail thread |  | 19f88dcf3715f1e5 | 19f88dcf3715f1e5 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
39 | Gmail thread |  | 19f88e0d74b8928e | 19f88e0d74b8928e | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
40 | Gmail thread |  | 19f88ec9dbdfcdf0 | 19f88ec9dbdfcdf0 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
41 | Gmail thread |  | 19f890b1c1dac7ad | 19f890b1c1dac7ad | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
42 | Gmail thread |  | 19f890c3fe8eadc6 | 19f890c3fe8eadc6 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
43 | Gmail thread |  | 19f8913e3dde5886 | 19f8913e3dde5886 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
44 | Gmail thread |  | 19f891d2bdc8ae00 | 19f891d2bdc8ae00 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
45 | Gmail thread |  | 19f8936c6a649175 | 19f8936c6a649175 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
46 | Gmail thread |  | 19f8945e74138f0f | 19f8945e74138f0f | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
47 | Gmail thread |  | 19f894bb77b5a48e | 19f894bb77b5a48e | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
48 | Gmail thread |  | 19f89dd6877a63f3 | 19f89dd6877a63f3 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
49 | Gmail thread |  | 19f89dff00f5faf5 | 19f89dff00f5faf5 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
50 | Gmail thread |  | 19f8e77a3e499aa3 | 19f8e77a3e499aa3 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
51 | Gmail thread |  | 19f8a977b2aba2e9 | 19f8a977b2aba2e9 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
52 | Gmail thread |  | 19f90007765f9ed6 | 19f90007765f9ed6 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
53 | Gmail thread |  | 19f90041e137ee00 | 19f90041e137ee00 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
54 | Gmail thread |  | 19f900a3dcd6aa12 | 19f900a3dcd6aa12 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
55 | Gmail thread |  | 19f900cb24eb192c | 19f900cb24eb192c | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
56 | Gmail thread |  | 19f901b89f3bd18c | 19f901b89f3bd18c | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
57 | Gmail thread |  | 19f901f92d897c47 | 19f901f92d897c47 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
58 | Gmail thread |  | 19f935839b9d04c9 | 19f935839b9d04c9 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
59 | Gmail thread |  | 19f9364d5055062a | 19f9364d5055062a | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
60 | Gmail thread |  | 19f9a005ec1821e7 | 19f9a005ec1821e7 | Корпус переписки АП-Риал | Полная цепочка прочитана в рамках аудита; содержимое не дублируется в книге
61 | DOCX attachment | 2026-07-18 | 19f76757e8d2018e | 19f76757e8d2018e | Заявки | Заявки на сайт-какие они.docx | 1469405 bytes; вложение прочитано полностью
62 | DOCX attachment | 2026-07-18 | 19f76757e8d2018e | 19f76757e8d2018e | Заявки | Сайты в т.ч. с битыми заявками.docx | 26246 bytes; вложение прочитано полностью
63 | DOCX attachment | 2026-07-18 | 19f76757e8d2018e | 19f76757e8d2018e | Заявки | Проблемы с сайтами на 18.07.2026.docx | 6090704 bytes; вложение прочитано полностью
64 | DOCX attachment | 2026-07-19 | 19f791e9ab018b74 | 19f76757e8d2018e | Re: Заявки | Заявки на сайт-какие они.docx | 1468997 bytes; вложение прочитано полностью
65 | DOCX attachment | 2026-07-19 | 19f791e9ab018b74 | 19f76757e8d2018e | Re: Заявки | Проблемы на сайте apreal.ru на 19.07.2026.docx | 4040159 bytes; вложение прочитано полностью
66 | DOCX attachment | 2026-07-19 | 19f7a48fddfacc95 | 19f76757e8d2018e | Re: Заявки | Проблемы на сайте mca24.ru на 19.07.2026.docx | 801948 bytes; вложение прочитано полностью
67 | DOCX attachment | 2026-07-19 | 19f7a48fddfacc95 | 19f76757e8d2018e | Re: Заявки | Проблемы на сайте apreal.ru на 19.07.2026.docx | 3309528 bytes; вложение прочитано полностью
68 | DOCX attachment | 2026-07-19 | 19f7b96a68de655a | 19f7b96a68de655a | сайт elecktro.ru | Проблемы на сайте elecktro.ru .docx | 657523 bytes; вложение прочитано полностью
69 | DOCX attachment | 2026-07-21 | 19f83eda6be441dc | 19f83eda6be441dc | Заявка на сайте apreal.ru | Проблемы на сайте apreal.ru на 21.07.2026.docx | 1542678 bytes; вложение прочитано полностью
70 | DOCX attachment | 2026-07-21 | 19f84a42fe361003 | 19f84a42fe361003 | Сайт MED-LICENSE.RU - проблема | Проблемы на сайте MED-LICENSE.RU на 21.07.2026.docx | 1046949 bytes; вложение прочитано полностью
71 | DOCX attachment | 2026-07-21 | 19f84a7d318026f5 | 19f84a7d318026f5 | Сайт MHSL.RU -проблема | Проблемы на сайте MHSL.RU на 21.07.2026.docx | 1039717 bytes; вложение прочитано полностью
72 | DOCX attachment | 2026-07-21 | 19f84b7b5fc9daf0 | 19f84b7b5fc9daf0 | Сайт fste.ru -проблемы | Проблемы на сайте fste.ru на 21.07.2026.docx | 1225829 bytes; вложение прочитано полностью
73 | DOCX attachment | 2026-07-21 | 19f85f87b29fb5f5 | 19f85f87b29fb5f5 | Сайт OTXODI.RU -проблема | Проблемы на сайте otxodi.ru на 21.07.2026.docx | 4144745 bytes; вложение прочитано полностью
74 | DOCX attachment | 2026-07-21 | 19f85fde5bf0b12f | 19f85fde5bf0b12f | Сайт lfsb.ru -проблемы | Проблемы на сайте lfsb.ru на 21.07.2026.docx | 972395 bytes; вложение прочитано полностью
75 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f88c0521ec6e9b | 19f88c0521ec6e9b | Сайт APREAL.SPB.RU -проблемы | Проблемы на сайте apreal.spb.ru на 22.07.2026.docx | 3061439 bytes; вложение прочитано полностью
76 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f88d9b1e7d12ec | 19f88d9b1e7d12ec | Сайт LICENSE39.RU -проблема | Проблемы на сайте LICENSE39.RU на 22.07.2026.docx | 3591380 bytes; вложение прочитано полностью
77 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f88e0d74b8928e | 19f88e0d74b8928e | Сайт APREAL36.RU -проблема | Проблемы на сайте APREAL36.RU на 22.07.2026.docx | 1447580 bytes; вложение прочитано полностью
78 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f88ec9dbdfcdf0 | 19f88ec9dbdfcdf0 | Сайт APREAL-NN.RU -проблема | Проблемы на сайте APREAL-NN.RU на 22.07.2026.docx | 3070072 bytes; вложение прочитано полностью
79 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f8913e3dde5886 | 19f8913e3dde5886 | Сайт APREAL72.RU -проблема | Проблемы на сайте APREAL72.RU на 22.07.2026.docx | 2257666 bytes; вложение прочитано полностью
80 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f891d2bdc8ae00 | 19f891d2bdc8ae00 | Сайт SHOPAP.RU -проблема | Проблемы на сайте SHOPAP.RU на 22.07.2026.docx | 317640 bytes; вложение прочитано полностью
81 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f8936c6a649175 | 19f8936c6a649175 | Сайт NOUSRO.RU -проблема | Проблемы на сайте nousro.ru на 22.07.2026.docx | 604153 bytes; вложение прочитано полностью
82 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f8945e74138f0f | 19f8945e74138f0f | Сайт NOUSRO-SPB.RU -проблема | Проблемы на сайте nousro-spb.ru на 22.07.2026.docx | 389342 bytes; вложение прочитано полностью
83 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f894bb77b5a48e | 19f894bb77b5a48e | Сайт MUC-VRN.RU -проблемы | Проблемы на сайте MUC-VRN.RU на 22.07.2026.docx | 1098927 bytes; вложение прочитано полностью
84 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f89d967a7ba246 | 19f89a7f553789d6 | Re: Исправления по NOUSRO.RU, NOUSRO-SPB.RU и MUC-VRN.RU выполнены | Проблемы на сайте nousro-spb.ru на 22.07.2026.docx | 363483 bytes; вложение прочитано полностью
85 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f89dd6877a63f3 | 19f89dd6877a63f3 | Сайт NOUSRO.RU -проблема | Проблемы на сайте nousro.ru на 22.07.2026.docx | 590758 bytes; вложение прочитано полностью
86 | DOCX attachment | 2026-07-22 | 19f89dff00f5faf5 | 19f89dff00f5faf5 | Сайт ED-KGD.RU -проблема | Проблемы на сайте ED-KGD.RU на 22.07.2026.docx | 605298 bytes; вложение прочитано полностью
87 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f8ddb56aa0a926 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте SHOPAP.RU на 23.07.2026.docx | 266119 bytes; вложение прочитано полностью
88 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f8ddb56aa0a926 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте APREAL-NN.RU на 23.07.2026.docx | 621218 bytes; вложение прочитано полностью
89 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f8ddb56aa0a926 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте APREAL36.RU на 23.07.2026.docx | 814296 bytes; вложение прочитано полностью
90 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f8ddb56aa0a926 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте LICENSE39.RU на 23.07.2026.docx | 722694 bytes; вложение прочитано полностью
91 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f8ddb56aa0a926 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте apreal.spb.ru на 22.07.2026.docx | 1524651 bytes; вложение прочитано полностью
92 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f8de7a687ed657 | 19f89a7f553789d6 | Re: Исправления по NOUSRO.RU, NOUSRO-SPB.RU и MUC-VRN.RU выполнены | Проблемы на сайте nousro-spb.ru на 23.07.2026.docx | 355521 bytes; вложение прочитано полностью
93 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f8df3514d3299b | 19f89a7f553789d6 | Re: Исправления по NOUSRO.RU, NOUSRO-SPB.RU и MUC-VRN.RU выполнены | Проблемы на сайте nousro.ru на 23.07.2026.docx | 381514 bytes; вложение прочитано полностью
94 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f90007765f9ed6 | 19f90007765f9ed6 | APREAL.SPB.RU никак не исправлено с прошлого письма | Проблемы на сайте apreal.spb.ru на 23.07.2026.docx | 1112430 bytes; вложение прочитано полностью
95 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f90041e137ee00 | 19f90041e137ee00 | LICENSE39.RU | Проблемы на сайте LICENSE39.RU на 23.07.2026.docx | 722694 bytes; вложение прочитано полностью
96 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f900a3dcd6aa12 | 19f900a3dcd6aa12 | APREAL36.RU | Проблемы на сайте APREAL36.RU на 23.07.2026.docx | 2339724 bytes; вложение прочитано полностью
97 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f900cb24eb192c | 19f900cb24eb192c | APREAL-NN.RU | Проблемы на сайте APREAL-NN.RU на 23.07.2026.docx | 621218 bytes; вложение прочитано полностью
98 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f901b89f3bd18c | 19f901b89f3bd18c | NOUSRO-NN.RU | Проблемы с NOUSRO-NN.RU на 23.07.2026.docx | 796706 bytes; вложение прочитано полностью
99 | DOCX attachment | 2026-07-23 | 19f901f92d897c47 | 19f901f92d897c47 | SHOPAP.RU | Проблемы на сайте SHOPAP.RU на 23.07.2026.docx | 266119 bytes; вложение прочитано полностью
100 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f929459b39be8a | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы с NOUSRO-NN.RU на 24.07.2026.docx | 796706 bytes; вложение прочитано полностью
101 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f929459b39be8a | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте SHOPAP.RU на 24.07.2026.docx | 710174 bytes; вложение прочитано полностью
102 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f929459b39be8a | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте SHOPAP.RU на 24.07.2026.docx | 298187 bytes; вложение прочитано полностью
103 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f929459b39be8a | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте apreal.ru на 24.07.2026.docx | 414370 bytes; вложение прочитано полностью
104 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f929459b39be8a | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте APREAL-NN.RU на 24.07.2026.docx | 494231 bytes; вложение прочитано полностью
105 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f929459b39be8a | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте LICENSE39.RU на 24.07.2026.docx | 871470 bytes; вложение прочитано полностью
106 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f929459b39be8a | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте apreal.spb.ru на 24.07.2026.docx | 590717 bytes; вложение прочитано полностью
107 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f9364d5055062a | 19f9364d5055062a | сайт DOCP.RU | Проблемы на сайте DOCP.RU на 24.07.2026.docx | 663723 bytes; вложение прочитано полностью
108 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f93f6222b8b5fc | 19f935839b9d04c9 | Re: Дополнение по LFSB.RU, OTXODI.RU и почте MCHS-SPB.RU | Проблемы на сайте otxodi.ru на 24.07.2026.docx | 1994391 bytes; вложение прочитано полностью
109 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f9426f75b57d66 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте apreal.ru на 24.07.2026.docx | 1152108 bytes; вложение прочитано полностью
110 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f9426f75b57d66 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте APREAL-NN.RU на 24.07.2026.docx | 1266913 bytes; вложение прочитано полностью
111 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f9426f75b57d66 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте LICENSE39.RU на 24.07.2026.docx | 1725687 bytes; вложение прочитано полностью
112 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f9426f75b57d66 | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте apreal.spb.ru на 24.07.2026.docx | 1061551 bytes; вложение прочитано полностью
113 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f946df58027438 | 19f935839b9d04c9 | Re: Дополнение по LFSB.RU, OTXODI.RU и почте MCHS-SPB.RU | Проблемы на сайте MCHS-SPB.RU на 24.07.2026.docx | 1108785 bytes; вложение прочитано полностью
114 | DOCX attachment | 2026-07-24 | 19f94a452e638c2e | 19f8a977b2aba2e9 | Re: Итог по исправлениям сайтов от 22.07.2026 | Проблемы на сайте apreal.spb.ru на 24.07.2026.docx | 1061551 bytes; вложение прочитано полностью
115 | DOCX attachment | 2026-07-29 | 19fadcf91905b5e6 | 19f9a005ec1821e7 | Re: MEDLIC.SPB.RU | Проблемы на сайте MEDLIC.SPB.RU на 29.07.2026.docx | 1523340 bytes; вложение прочитано полностью
116 | Local JSON | 2026-07-31 | output/ap-real-full-live-acceptance-2026-07-31/results.all.json |  | 35 domains / 70 viewport QA | Локальный артефакт аудита
117 | Local JSON | 2026-07-31 | output/ap-real-invalid-delivery-2026-07-31.json |  | 23 standard handlers, invalid-only | Локальный артефакт аудита
118 | Local JSON | 2026-07-31 | output/ap-real-custom-invalid-delivery-2026-07-31.json |  | 5 custom sites × 2 forms, invalid-only | Локальный артефакт аудита
119 | Local JSON | 2026-07-30 | output/ap-real-portfolio-deploy-2026-07-30.json |  | Portfolio deploy evidence | Локальный артефакт аудита
120 | Local JSON | 2026-07-31 | output/monitoring/mail-dns.json |  | DNS/mail monitoring snapshot | Локальный артефакт аудита
121 | Local JSON | 2026-08-01 | client_tasks.json |  | Task register and status history | Локальный артефакт аудита
122 | Local MD | 2026-07-16 | Отчет-по-переносу-на-Beget-2026-07-16.md |  | Migration report | Локальный артефакт аудита
123 | Local PDF | 2026-07-31 | output/pdf/AP-Real-report-form-fixes-2026-07-31.pdf |  | Производный отчёт; выводы перепроверены и признаны завышенными | Локальный артефакт аудита